中山市医疗保障局线下宣传项目用户需求书

一、项目简介

线下宣传项目（评分办法：综合评分法）。

二、主要内容

- （一）结合我市医保政策创作两个医保相关文艺节目

- 1、小品类节目1个：标准时长约15分钟，男女演员共3-4名，编剧、导演各1人；

- 2、快板类节目1个：时长约10分钟，6-8名演员，编剧、导演各1人，有音乐、舞蹈等相关背景；

- 节目含创作、排练，并达到演出标准，版权归属我局，并可另行约定组织这两个节目送戏到镇区、村居、企业，送戏发生的排练、化妆、演出、交通等费用另行协商。

- （二）走进村居、企业送医保政策

- 组织送戏2场，节目总时长约70分钟，以文艺活动+政策宣讲的形式走进村居、企业之中，开展系列宣传活动，其中以招标人名义主办2场、协办不少于4场，主要包括：

- “摆摊宣传”：由招标人选取群众最关心的若干类型问题交本项目中标人设计和印制5000份的宣传单页或宣传小册以及X展架或易拉宝展架宣传页，且中标方每场（主办）提供4-6个帐篷摊位（含相应数量桌凳）、或每场（协办）提供2个帐篷摊位（含相应数量桌凳）、易拉宝展架或X展架2-4个，给招标人用于宣传，宣传单页或小册子于10月10日前交招标人（样品款式需经招标人审定），帐篷及桌凳与送戏活动同步。

- 志愿者马甲：定制印有中国医疗保障LOGO和中山市医疗保障局字眼的志愿者马甲100件于10月10日前交招标人（样品款式需经招标人审定）。

- 小礼品：定制印有中国医疗保障LOGO、中山市医疗保障局字眼、简易医保政策、中山医保公众号二维码等的PP塑料扇2000把（规格不小于18cm*19cm）、帆布环保购物袋2000个（规格不小于35cm*40cm*10cm，承重25斤以上），天堂牌雨伞1000把（规格不小于伞下直径100cm*高60cm）等小礼品于10月10日前交招标人（以上小礼品样品款式需经招标人审定）。

- 送戏2场到村居：以招标人主办名义组织送戏，节目时长约70分钟，含第一大点的2个原创医保节目，插花政策宣讲互动有奖问答约15-20分钟，其他歌曲、舞蹈类节目约4-6个由中标人提供，时长约20-25分钟，节目需经招标人审定，费用包括但不限于舞台搭建、灯光音响、化妆、演出、道具、座椅、交通、主持、录像、云直播（第2场）、制作费、人工费、材料费、宣传费、策划执行费、利润、采编成本、排版费、版面设计费、劳务费、各项税费等等，互动环节礼品不少于10份/场，价值不低于50元/份，由中标人提供，主办送戏活动于11月10日前完成。采购人不接受中标人关于发包合同结算金额的调整申请和索赔申请。

- 原创节目送戏到镇区、村居或厂企：以招标人协办名义组织第一大点的原创医保节目送戏到镇区、村居、厂企，不少于4场，费用包括但不限于排练、化妆、演出、道具、交通等等，协办送戏活动于11月20日完成。

三、付款方式

合同签订后，完成有关物资采购和节目创作并验收合格后，支付进度款30%。具体项目内容以采购人实际委派项目内容为准，中标人必须无条件按采购人要求的完成期按质、按量、按时独立完成，并在通过验收后向采购人办理移交手续。结算时，中标人需向采购人提交结算文件及申请资料，由采购人进行结算审核。

完成2场主办演出或1场主办演出加2场协办送戏，再支付进度款30%。剩余尾款于全部合同项目结束并验收合格后10个工作日付清。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

四、项目预算

人民币32万元（￥320000.00元），投标总价超过该预算的将被拒绝。

五、服务期

- 自合同签订生效之日起至完成约定项目止（需于2020年11月20日前完成）。

六、其他要求

（一）中标人需具备有效履行合同的能力，创作及演出要求

1、节目内容健康、积极向上,演出服装、舞台设计、表演形式、大屏幕VCR内容等不得出现违反法律法规及意识形态的情形；

2、演出提倡形式多样性，应有语言类、声乐类、舞蹈类、民间艺术等节目；演出时长70分钟，演员人数20人以上；

3、中标人根据演出场地的条件和舞台尺寸制作背景（由采购方统一审稿定稿）；

4、灯光制作要求：满足舞台亮度、色彩变化、特殊效果等灯光效果；需满足综艺晚会的要求，以专业舞台灯光设备要求进行效果配置（由采购方审稿定稿）；

5、音响制作要求：要求音响声场能满足2000至3000人的广场视听效果，配置综艺演出所需的专业音响一套；可根据节目演出需要配需相应的音响设备（由采购方审稿定稿）；

6、投标人须充分排除演出中可能出现的危险作业工序（如高空作业、带电作业等）中的安全隐患，必须对危险作业工序安排相适应专业技术人员（相关人员须具有作业上岗证）；

7、中标人为实施演出方案所有（演出人员、技术人员等相关人员）的交通食宿等费用自理；

8、演出现场所有临时设施以及排除影响演出的各类障碍所发生的费用都被默认为包含在投标报价中，中标人须于演出后对演出所搭建的舞台、化妆间、更衣室等设施及所产生的垃圾负责清除，所发生的费用都被默认为包含在投标报价中；

9、演职人员（含中标人技术人员在内的所有人员）的人身安全，意外伤害等安全责任均由中标人负责；

10、中标人所演出的节目，相关版权争议及法律责任均由中标人负责。

（二）评标要求

1、供应商须按本项目包的演出主题选项及演出要求提供三段分别不少于60分钟的整场节目表演现场录像视频(光碟和U盘)供评委会现场观看评分（所提供的视频内容节目可作为中标后演出的清单及内容之一）。

2、在评标过程中，评委会及采购人将会按展示的节目演出清单顺序从视频中随机抽取相关的节目进行观看，供应商须做好充分的准备，在不超过20分钟的时间内对自己的演出方案、理念及视频进行描述，供应商须准备演示所需相关材料及设备（包括转换接口），演示现场提供电源及投影机。

3、评标将从价格（占比10%）、技术（占比45%）、商务（占比45%）等方面进行综合评分，详见《评标方法：综合评分法》。

4、投标人的投标文件须包括但不限于以下内容：

（1）总体策划书、演出剧目（节目简介、图片、光盘等）、演职人员（领队名单和主要演员剧照）、节目司仪（舞台照）、专业技术作业人员、舞台背景、标价（以人民币为单位），企业营业执照【经营范围含有演出策划（含活动策划）或经营范围含有文艺演出】或营业性演出许可证，法定代表人资格证书等复印件。

（2）中标人在每场演出结束后，按照采购方统一标准自行整理演出资料，并向采购人提供节目清单、节目现场彩色相片（不同角度）、演出录像、司仪稿、演出背景等，以保证演出档案的归档保存工作所需。

（3）节目审查

中标人中标后，根据采购人要求对演出节目（全部或部分）进行试演审查，中标人须根据采购人及相关专家的意见对演出节目（包括司仪稿）进行修改或调整，然后将演出实施方案向采购人及相关部门报送，经审核通过后方能实施。中标人的首场演出视为试演，若发现实际演出内容与提交的演出实施方案不符或司仪主持内容违反国家相关法律法规，采购人有权取消其承办资格，并保留追究责任及赔偿损失的权利。

（三）送戏活动具体细则由中标人和招标人另行协商。