中山市医疗保障局2021年动画视频制作项目

用户需求书

一、项目简介

（一）项目名称：动画视频制作。

（二）评分办法：价低者得。

二、主要内容

根据采购方提供的资料，创建独特的人设和场景，撰写具体文案并绘制详细的剧本，确保MG动画整体效果。要求制作出的MG动画，背景、动画人物形象、字幕、音频、音效等切合医保宣传需要，主题鲜明，创意性强，原创动画设计；场景设计细腻，色调明快，突出宣传片整体质感；音乐、音效设计、运用恰当；整体表现流畅，无坏帧、夹帧。

三、成品要求

1、数量、时长：数量不少于30条，每条时长约60秒左右，总时长不少于30分钟。具体的制作确定供应商后，双方再根据需要宣传的医保知识点进行细化。

2、内容：以《中山市职工医疗保险办法》、《中山市城乡居民医疗保险办法》、《中山市医疗保险实施细则》为主，文件预计8月下旬印发，采购方认为有需要进行政策解读的其他文件也可以。

3、配音：国语配音（女声）。

4、视频制作参数要求：符合高清要求，便于投放到户外显示屏、新媒体、网络等渠道。

四、交货要求

1.交货期：合同签订生效后，成交人把视频成品制作好一份就交付验收一份，全部交货不晚于11月15日；

2.验收标准：满足招标人与成交人共同确定的脚本和配音方案。

五、付款方式

按完成条数和时长进度均不低于50%的比例且交付招标人验收合格后，支付合同金额的50%；100%完成制作且样片经招标人验收合格后支付至合同金额的100%。

六、项目预算

人民币16万元（￥160000.00元），投标总价超过该预算的将被拒绝。

七、其他要求

1.本项目的所有中间成果、最终成果以及采购人提供的资料，其所有权均属采购人，未经采购人同意，应标方不得外泄，否则采购人有权追究应标方的责任。

2.成交单位必须已办理项目备案手续。

3.如中标方未能有效履行合同或履行合同期间有明显过错的，采购方有权单方面终止履行合同并通知中标方，仅按约定条数（时长）且交付招标人验收合格的比例支付款项。