实施DIP支付方式改革购买第三方服务内容及需求

项目名称：实施DIP支付方式改革购买第三方服务项目

数量：1项

预算金额：30万元整

《采购项目内容及需求》

一、服务目标及内容

（一）服务目标

为落实《国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》（医保发〔2021〕48号）、《广东省医疗保障局关于转发国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》（粤医保发〔2021〕54号）及2022年2月在广州市召开《2022年全省医疗保障工作会议》等精神要求，按照国家医保局DIP支付执行标准，结合实际，打造具有中山创新特色的DIP付费体系。聘请具有相关专业技能的第三方机构进行各种数据测算等，协助建立我市DIP目录库。

（二）工作内容

对我市所有定点医疗机构2019-2021年所有住院病人（包括非参保病人）的医疗费用数据进行汇总、筛选和整理，按照国家DIP的技术规范，建立DIP目录库的国际疾病分类亚目序列，进行统计分析，根据亚目匹配操作码和名称，再进一步进行数据的筛选、统计和分析，按一定的规则进行测算和拟定分值。具体内容包括：

1.对我市近三年住院医疗费用数据进行处理。

根据DIP分析测算要求，逐条审核，剔除不符合医保报销的住院数据，并按照国际疾病分类亚目序列进行数据排序、汇总、筛选和整理。

2.基于本地实际情况的基于大数据病种（DIP）分值付费体系的建立。

根据我市所有定点医疗机构已经处理过的住院病例，按照国家医保局DIP的技术操作规范要求，建立基于大数据病种（DIP）的国家分组标准及技术建立疾病分组模型。

3.进行数据统计

按照国家DIP分组和模型进行数据归类和统计，计算出每个亚目的病例数和平均医保费用。

- 4.确定综合病种和核心病种

- 按照一定的规则，分出综合病种和核心病种。

5.拟定分值

按照一定的规则，算出各个综合病种和核心病种的分值，形成我市DIP目录库初稿。

（三）预期成果

按照国家DIP标准，结合实际，打造具有中山创新特色的DIP目录库。

二、服务要求

（一）服务人员要求:服务人员须具备大数据病种分值（DIP）测算及数据分析服务能力，且提供支持服务的人员不得少于12人，其中技术支持人员4名、数据分析人员8名。

（二）硬件要求

服务期间，采购方提供项目所需的必要办公场所，由成交人自行配备支持软件正常运行的硬件设备。

成交人需自备测算工作所需有关工具等。

（三）响应时间必须满足以下要求：

日常小规模的数据分析调整及基础数据修改：自采购方发出通知时起，成交人需做到24小时内响应，48小时内给出评估结果及解决方案；

大规模的数据分析调整及数据修改：自采购方发出通知时起，成交人需做到48小时内响应，5个工作日内给出评估结果及解决方案。

三、服务期限：4个月。

四、付款方式

本次项目费采用一次性付款方式，由成交人出具《中山市DIP目录库报告》，经采购方验收评价合格后15个工作日内，成交人向采购方提供正式发票，采购方向成交人一次性支付服务费用。成交人需于采购方付款前提供正式发票，否则采购方有权顺延付款时间。

五、其它要求

报价为全包价，报价不得高于采购预算，否则将视为无效报价；报价应包括但不限于人员、物料、交通、税费等合同下的所有费用；货币为人民币；成交人以本方案为基准进行报价。后续服务范围如有扩充或调整，另行磋商解决。