附件1-1

关于医保政策修订聘请第三方测算服务内容及需求

**项目名称**：关于医保政策修订聘请第三方测算服务

**数量**：1项

**预算金额**：138100元

**《采购项目内容及需求》**

一、服务目标及内容

（一）服务目标

为优化我市医疗保障制度体系，科学制定医保政策调整方案，进一步提供医保基金的使用效率，提高医疗保障精细化管理水平，对近三年的待遇保障水平、政策实施效果以及调整方向开展全面测算分析，聘请第三方专业机构进行各种数据测算等，协助建立我市职工医疗保险、城乡居民医疗保险、职工生育保险、公务员医疗补助、长期护理保险等政策。

（二）工作内容

对我市现行的中山市职工基本医疗保险、职工大病保险、中山市城乡居民医疗基本医疗保险、城乡居民大病保险、中山市职工生育保险、中山市公务员医疗补助的制度设计方案、各定点医院按实施前后疾病谱的变化趋势以及次均费用、结构费用的变化趋势等进行医保数据深入研究、筛选和分析，为相关政策优化完善提供更全面、更科学和更精确的综合测算评估结果报告作为参考。具体内容包括：

1.基于目前中山市职工基本医疗保险、职工大病保险的执行情况，根据可能调整方案，进行测算分析。

根据本地区至少3年结算数据，建立数据模型，进行分级测算；建立与医疗机构就分级测算结果沟通反馈与谈判机制，并提供对应的咨询服务。

2.基于目前中山市城乡居民医疗基本医疗保险、城乡居民大病保险的执行情况，根据可能调整方案，进行测算分析。

根据本地区至少3年结算数据，建立数据模型，进行分级测算；建立与医疗机构就分级测算结果沟通反馈与谈判机制，并提供对应的咨询服务。

3.基于目前中山市职工生育保险办法的执行情况，根据可能调整方案，进行测算分析。

根据本地区至少3年结算数据，建立数据模型，进行分级测算；建立与医疗机构就分级测算结果沟通反馈与谈判机制，并提供对应的咨询服务。

4.基于目前中山市公务员医疗补助办法的执行情况，根据可能调整方案，进行测算分析。

根据本地区至少3年结算数据，建立数据模型，进行分级测算；建立与医疗机构就分级测算结果沟通反馈与谈判机制，并提供对应的咨询服务。

5.基于目前长期护理保险其他试点城市的实施情况，进行对我市长效护理保险的目标人群及费用收支进行预测和分析。

二、服务要求

（一）服务人员要求

#### 中标单位服务人员为计算机、医学等专业，须具备医保大数据测算及数据分析服务能力。按本项目规模评估工作量，中

#### 标单位需投入的服务人天数不少于240人天。

（二）硬件要求

成交人自行配备支持软件正常运行的硬件设备和测算工作所需有关工具等。

（三）响应时间必须满足以下要求

日常小规模的数据分析调整及基础数据修改：自招标方发出通知时起，成交人需做到24小时内响应，3个工作日内给出评估结果及解决方案；

大规模的数据分析调整及数据修改：自招标方发出通知时起，成交人需做到48小时内响应，10个工作日内给出评估结果及解决方案。

三、服务期限

服务期限为4个月。

四、付款方式

本次项目费采用分期付款，由中标单位出具《2025年综合测算评估结果报告》，经招标方验收评价后15个工作日内，中标单位向招标方提供正式发票，招标方向中标单位支付合同总金额的90%服务费用；待中标单位根据2025年医保结算数据出具《2026年综合测算评估结果报告》后，招标方向中标单位支付合同总金额的10%服务费用。

五、其它要求

报价为全包价，报价不得高于采购预算，否则将视为无效报价；报价应包括但不限于人员、物料、交通、税费等合同下的所有费用；货币为人民币；成交人以本方案为基准进行报价。后续服务范围如有扩充或调整，另行磋商解决。